## Hoja1
Cronograma de Desarrollo de Sistema para Laboratorio
No | Nombre actividad | Duración Aprox. | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Observaciones
1 | Módulo de Ingreso de resultados | 30d | 2020-04-15 | 2020-05-15 | Por iniciar
2 | Revisión, afinamiento y puesta en marcha módulo de ingreso resultados | 15d | 2020-05-15 | 2020-05-30 | Por iniciar
3 | Módulo de programas | 60d | 2020-05-15 | 2020-07-15 | Por iniciar
4 | Revisión, afinamiento y puesta en marcha módulo de programas | 15d | 2020-07-15 | 2020-08-15 | Por iniciar
5 | Módulo de auditoría | 30d | 2020-08-15 | 2020-08-30 | Por iniciar
6 | Revisión, afinamiento y puesta en marcha módulo de auditoría | 15d | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Por iniciar