## Instructivo
Versión 3.1
INSTRUCTIVO DE USO:
Esto documento contiene el template de reportes de avance del Proyecto.
El nombre del archivo debe ser: TCSECU_BP PX STA PRY_PROYECTO DDMmmYYYY.xlsx , donde PX es el Portafolio como P1,P2, PMC
Ejemplo: | TCSECU_BP P5 STA PRY_PROYECTO 10Dic2013.xlsx
El nombre de las pestañas del documento Excel debe ser el nombre del proyecto
Generales:
Comentarios | Favor leer detenidamente los comentarios de cada una de las celdas
Nombres | En las celdas que se soliciten nombres, favor poner primer nombre, primer apellido
Fechas | Formato a utilizar DD/MMM/YYYY
Ejemplo: 20/07/2012
Celdas |  | El fondo plomo indica que es un valor calculado, o valor de selección
Selección | Los campos, son de selección de datos, favor no digitar nada sino seguir la lista desplegable que se encuentra en la hoja Datos Sel que esta oculta
Hitos
Los hitos deben registrarse los que corresponden a cada fase, utilizar el archivo 00.Hitos_Etapas_Proyecto v2.1.xls
Actividades - Logros Relevantes realizadas de la semana
En lo posible describir la tarea general y el porcentaje de avance de la misma
Ejemplo: |  | Capacity Plan - 60%
Formularios entregados al Release Manager
Riesgos
Los riesgos deben ser actualizados desde la hoja de PP1150 Registro y Guia de Riesgos v1.xls de cada proyecto
Problemas
Deben ser actualizados desde la hoja 0. PP3070A Reporte de Problemas.xls
Nota:
Para copiar un reporte de una semana a otra favor hacerlo a nivel de todas las columnas, para que no se pierdan las referencias de las listas que se encuentran en la misma hoja.
Pestaña BSC
El Tracking Balanced Score Card ayuda a dar un seguimiento del proyecto por indicadores tanto Slippage como effort, el mismo que debe ser alimentado de manera semanal.
Pestaña HH
La pestaña HH ayuda a ingresar los recursos que trabajaron en la semana en curso, debe coicidir con la ingresada en la primera Hoja de este documento.

## PRY_GTIyO FII ITIL OPERACIONES
|  | PRY_GTIyO FII ITIL OPERACIONES | [5 empty] | F. Reporte | 2014-11-21
Implantación de los procesos ITIL siguientes: Eventos, Configuración, Disponibilidad y Capacidad
Líder de Producto: |  | Anabel Paredes | Líder de Proyecto |  | Fabián Vallejo |  | Gerente de Portafolio |  | María Vizuete
Comienzo Previsto: |  | 2014-03-05 | Comienzo Real |  | 2014-03-05 |  | % de Avance Ejecutado: |  | 46%
Fin Previsto: |  | 2014-12-31 | Fin Real |  | 2015-01-28 |  | % de Avance Planificado: |  | 60%
Nro CC |  | 0 | % de Desviación Esfuerzo: |  | 0% |  | % de Desviación Tiempo: |  | 13.33%
Proveedores: |  | ITSTK | Esfuerzo SOW Plan RRHH TCS (h/h) |  | 8750.13 |  | Esfuerzo Ejec. RRHH ( h/h) |  | 2990.63
Presup. Proveedor Planif: |  |  | Presup. Esfuerzo TCS Planif : |  | 391890.24 |  | Presupuesto Ejec. h/h (AC) |  | 164522.0864
Presup. Proveedor Ejecut: |  |  | Presup. Planif. de HW-SW: |  | 391890.24 |  | Esfuerzo Plan. A la fecha (h/h) |  | 5563
Presup. TOTAL Planificado: |  | 783780.48 | Valor Ganado ( EV) |  | 150540.5552 |  | Valor Planeado a la fecha (PV) |  | 140598.416
Tipo Proyecto |  | Transformación Tecnológica | Estado Proyecto |  | Activo |  | SPI |  | 0.51
Ciclo de Vida |  | Consultoría | Oficial PMO |  | Javier Maldonado |  | CPI |  | 1.16
Etapa Actual SDLC: |  | C3. Ejecución | Tamaño Proyecto |  | Grande
Comienzo Previsto Etapa: |  | 2014-05-26 | Comienzo Real Etapa: |  | 2014-05-26 |  | % de Avance Etapa: |  | 46%
Fin Previsto Etapa: |  | 2014-12-31 | Fin Real Etapa: |  | 2015-01-14 |  | % de Desv. Etapa: |  | 13.33%
Hitos del Proyecto
No. | Hito |  |  |  | % Avance | Fecha Planificada | Fecha Real | Observaciones
1 | Pre-Compromiso |  |  |  | 100% | 2014-03-05 | 2014-05-23
2 | Inicio del Compromiso |  |  |  | 100% | 2014-05-26 | 2014-06-16 |  | Retaso por impacto Cartola
4 | Ejecución del Compromiso |  |  |  | 30% | 2014-05-26 | 2014-12-31
5 | Proceso ITIL Gestion de EVENTOS |  |  |  | 55% | 2014-05-26 | 2015-01-08
6 | Proceso Gestión de CONFIGURACION |  |  |  | 41% | 2013-07-21 | 2014-12-31
7 | Procesos ITIL Gestión de DISPONIBILIDAD |  |  |  | 43% | 2013-07-29 | 2014-12-31
8 | Procesos ITIL Gestión de CAPACIDAD |  |  |  | 43% | 2014-07-21 | 2014-12-31
9 | Cierre |  |  |  | 0% | 2014-12-29 | 2014-12-31
Actividades - Logros Relevantes realizadas de la semana
Nº | Descripcion
1 | SITESCOPE: Despliegue de Configuraciones Básicos en 84 servidores en la en las plataformas de: PLD (WINDOWS), PLC (UNIX), BASE DE DATOS. Corresponde al 91% del total de monitores básicos. (Total 92 servidores)
1 | Gestión de Eventos Ajustes en guía de proceso
2 | Gestión de Disponibilidad Avance con guía de proceso
3 | Gestión de Capacidad Avance con guía de proceso
4 | Herramientas Reuniones con los administradores para revisar las herramientas para el proceso
Actividades Relevantes Planificadas para la siguiente semana
Nº | Descripcion
1 | Gestión de Eventos Acuerdo de reunión de cierre para entrega de documento técnico funcional de eventos para Martes 25 de Nov. La reunión contará con la presencia de personal de ITSTK
2 | Gestión de Disponibilidad Aprobación documento TO-BE
3 | Gestión de Capacidad Aprobación documento TO-BE
Herramientas Concluir el plan de transición junto con CR
Problemas
No. | F. Apertura | Descripción |  | Tipo | Fecha Solución | Causa |  | Efecto
1 | 2014-11-18 | Reunión con presencia remota de personal de ITSK (Ariostos Galvis) fallida. El especialista desconoce de los conceptos referidos en el documento técnico funcional expuesto. Se suspende la reunión por problemas de índole técnico. |  | Operacional | 2014-11-25 | El Proveedor ITSTK, no entrega el documento |  | Retraso en el incio de la etapa de automatización
2 | 2014-11-20 | No existen avances confirmados de la revisión del documento TO-BE para las gestiones de disponibilidad y capacidad a cargo de Luis Caldera |  | Operacional | 2014-11-25 | La planificación de ITSTK no consideró actividades previas a la automatización |  | Retraso en el cronograma en la automatización de Disponibilidad y Capacidad
Recursos y Actividades Asignados en la semana del 17 de noviembre al 21 de noviembre
Rol | Nombre del Recurso | % Dedicación | HH Planificado | HH Ejecutado | Fecha Asignación | Fecha Liberación |  | Actividad
Team | Diego Ibarra | 100% | 40 | 40 | 2014-05-26 | 2014-12-31 |  | Acompañamiento y planificación de la presentación del documento tecnico funcional de Gestión de Eventos con TCS e ITSTK Revisión del documento Guía del proceso de Eventos en base a lo referido por el documento tecnico funcional. Acompañamiento con el proceso de eventos y su integración con las herramientas.
Team | Fernanda Guevara | 50% | 0 | 0 | 2014-07-21 | 2014-12-31 |  | Configuracion in standby
Team | Fernanda Córdova | 100% | 40 | 40 | 2014-08-12 | 2014-12-31 |  | Terminación del TO BE de Capacidad y envio para revisión para su posterior envio al consultor de ITSTK. Terminación del TO BE de Disponibilidad y envio para revisión para su posterior envio al consultor de ITSTK. Revision de Interrelación entre procesos con Cambios.
Team | Sandra Gómez | 75% | 30 | 30 | 2014-02-02 | 2014-12-31 |  | Actualización de flujos de monitoreo de nuevos servidores con Sistescope Asistencia a Reuniones del proyecto, Capacitaciones de transición de herramientas con las áreas de Infraestructura y Base de Datos
Team | Luis Macas | 100% | 40 | 40 | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | Revisión de falsos positivos en eventos de disponibilidad.
Team | María José Silva | 100% | 40 | 40 | 2014-01-02 | 2014-12-31 |  | Soporte en la elaboración del documento de estandarización de eventos, Capacitación de transición de herramientas en las áreas de Base de Datos e Infraestructura
TOTAL ESFUERZO SEMANAL |  |  | 190 | 190 | [6 empty] | 3538
TOTAL ACUMULADO MES NOV (MES ACTUAL) |  |  | 548 | 548 | [5 empty] | 3180
TOTAL ACUMULADO PROYECTO |  |  | 5563 | 2990
Línea Base del Proyecto
Nº | Descripción |  |  | Fecha Inicio Línea Base |  | Fecha Fin Línea Base |  | Esfuerzo HH TCS | Costo con IVA (SOW o CR)
1 | SOW |  |  | 2014-03-05 |  | 2014-12-31 |  | 9476.34 | 400402.24
|  |  |  | 2014-03-05 |  | 2014-12-31 |  | 9476.34 | 400402.24
Observaciones
Nº | Descripción
35
Fases del proyecto
P0. Anteproyecto
P1. Creación
P2. Inicio (PSU) Planificación
P3. Análisis de Requerimientos
P4. Diseño Alto y Bajo Nivel (Desarrollo)
P5. Construcción, Pruebas Unitarias y Sistemas
P6. Pruebas de Aceptación
P7. Paquete y Liberación
P8. Post Implementación
P9. Cierre (PWU)
C1. Planeación
C2. Inicio
C3. Ejecución
C4. Cierre
Costo hora/hombre | 31.93
PMP Banco Pichincha
Janneth de la Rosa
Sonia Polo
Diana Arias
Lida Rivera
Javier Maldonado
Tamaño Proyecto
Pequeño
Mediano
Grande
Defecto
Estado del proyecto
Activo |  | Proyectos aprobados por el cliente que se encuentran en ejecución
Terminado |  | Proyectos terminados formalmente donde se entregó una acta de finiquito
Stand By |  | Proyectos que entran en freezen solicitado y aprobado por el cliente
Cancelado |  | Proyectos cancelados solicitados formalmente por el cliente
Archivado |  | Proyectos que tiene más de un año cerrados
Normal
Tipo de Proyecto
Negocio
Regulatorio
Transformación Tecnológica
Mejoramiento Continuo
Mentenimiento Mayor
Infraestructura
Grande
Ciclo de Vida
Normal
Especial
Desarrollo
Infraestructura
Consultoría
Ciclo de Vida
Leonardo Arévalo
Adriana Mencias
Alí Macias
Marco Herrera
Mari Coronel
Xavier Jaramillo
Alex Silva
Cristian Marquez
Jose Luis Rodriguez
Neelkanth Singh
Eva Santillan
Tipos de Problemas
Operacional
Defecto
Cambio
Tecnológico
Otros
Portafolios
P11 | Portafolio Transformación
Note on J1: Fecha del reporte, mantener el formado dd/MMM/yyyy
Note on A2: Descripción General del Proyecto.
Note on J4: % de Avance del proyecto según Project Server
Note on J5: % de Avance del proyecto según Project Server
Note on F7: Presupuesto Planificados de RRHH en horas hombre. Sumar los SOW + CRs.
Note on J7: Es el No. De HH ejecutado a la fecha de corte.
Note on C8: Presupuesto Planificado Con IVA
Note on F8: Presupuesto Planificados de RRHH en horas hombre. Sumar los SOW + CRs.
Note on C9: Presupuesto Ejecutado a la fecha, Con IVA
Note on F9: Presupuesto Planificado para HW y SW, SI incluye IVA
Note on J9: Es el No. De HH planificado a la fecha de corte, contra la línea Base.
Note on C10: Arevalo Rivera Leonardo Napoleon: Corresponde a la Suma de: Presupuesto esfuerzo TCS+Presupuesto proveedor+Presupuesto SW y HW. Debe coicidir con SOW+CR. Este valor debe coicidir con el SOW+ CRs, Si incluye IVA
Note on F10: Valor Ganado - Costo planeado del trabajo realizado a la fecha.
Note on J14: % de Avance del proyecto según Project Server
Note on A28: Descripción de las actividades más relevantes ocurridas en la semana de trabajo.
Note on A35: Descripción de las actividades más relevantes planificadas para la siguiente semana de trabajo.
Note on E43: Tipo de Problema Tecnologico, operacional
Note on F43: Fecha de asignación de la persona al proyecto
Note on G43: Causa del problema, aclarar si fue un riesgo que se materializó o poner el resultado del análisis causal.
Note on A63: Comentarios adicionales sobre el proyecto

## BSC-esfuerzo
MÉTRICAS DEL PROYECTO
Totalizado Monitoreo del Proyecto en Esfuerzo |  |  |  | Monitoreo-Tiempo |  |  | Totalizado Monitoreo del Proyecto en Esfuerzo
FECHA | HH PLANIF. | HH EJEC. | % Desv. | FECHA | Desviación |  | FECHA | HH PLANIF. | HH EJEC. | % Desv.
May | 40 | 40 | 0% |  |  |  | Mayo | 0 | 0 |  | 40
June | 80 | 80 | 0% | 26-may 30 may | 0% | 40 | Junio | 0 | 0 |  | 41 |  | 40 | 40
09-jun - 13-jun | 120 | 120 | 0% | 02-jun - 06-jun | 0% | 40 | Julio | 90 | 70 |  | 40 |  | 52.0833 | 92.0833
16-jun - 20-jun | 160 | 160 | 0% | 09-jun - 13-jun | 0% | 40 | Agosto | 90 | 70 |  | 39 |  | 55.2 | 147.2833
23-jun - 27-jun | 201 | 200 | 0% | 16-jun - 20jun | 0% | 41 | Sep | 130 | 70 |  | 41 |  | 55.2 | 202.4833
30-jun - 04-jul | 244.8 | 240 | 0% | 28Jul - 01Ago | 0% | 43.8 | Oct | 120 | 90 |  | 43.8 |  | 66.4 | 268.8833
07-jul - 11-jul | 289.4 | 280 | 0% | 08-sep - 12-sep | 0% | 44.6 | 1 - 20 Nov | 120 | 40 |  |  |  | 70.4 | 339.2833
14-jul - 18-jul | 339.85 | 320 | 0% | 15sep - 19sep | 0% | 50.45 | Dic | 120
21-jul - 25-jul | 520.7833 | 380 | 0% | 29sep - 03oct | 0% | 180.9333
28-jul - 01-ago | 853.6 | 396 | 0% | 6oct-10nov | 0% | 332.8167
04-ago - 08-ago | 1228.9667 | 480 | 0% | 13oct-17oct | 0% | 375.3667
11-ago - 15-ago | 1589.4333 | 548 | 0% | 20oct-24oct | 0% | 360.4667 | [5 empty] | 2686.5833
18-ago - 22-ago | 1953.1167 | 668 | 0% | 27oct-31oct | 0% | 363.6833 | [5 empty] | 3065.5333
25-ago - 29-ago | 2319.7167 | 748 | 0% | 3nov-7nov | 0% | 366.6 | [5 empty] | 3437.8167
01-sep - 05-sep | 2686.5833 | 908 | 0% | 10nov-14nov | 0% | 366.8667 | [5 empty] | 3809.7
08-sep - 12-sep | 3065.5333 | 1138 | 0% | 17nov-21nov | 0% | 378.95 | 02-jun - 06-jun | 80 | 80 |  |  | 4182.5
15-sep - 19-sep | 3437.8167 | 1360 | 0% |  |  | 372.2833 | 09-jun - 13-jun | 120 | 120
22-sep - 26-sep | 3809.7 | 1550 | 0% |  |  | 371.8833 | 16-jun - 20-jun | 160 | 160
29-sep - 03-oct | 4182.5 | 0 | #DIV/0! | 3437.82 |  | 372.8 | 23-jun - 27-jun | 201 | 200
06-oct - 10-oct | 4549.0833 | 0 | #DIV/0! |  |  | 366.5833 | 30-jun - 04-jul | 244.8 | 240
13-oct - 17-oct | 4924.9 | 0 | #DIV/0! |  |  | 375.8167 | Julio | 853.6 | 0
20-oct - 24-oct | 5298.9333 | 0 | #DIV/0! |  |  | 374.0333 | 702.3167 | 1555.9167 | jul
27-oct - 31-oct | 5663.4167 | 0 | #DIV/0! |  |  | 364.4833 | 1617.6667 | 3173.5833 | ago
03-nov - 07-nov | 6022.7667 | 0 | #DIV/0! |  |  | 359.35 | 1677.7667 | 4851.35 | sep
10-nov - 14-nov | 6391.4667 | 0 | #DIV/0! |  |  | 368.7 | 1697.7667 | 6549.1167 | oct
17-nov - 21-nov | 6763.2833 | 2990.63 | 0% |  |  | 371.8167 | 1445.5167 | 7994.6333 | npv
24-nov - 28-nov | 7134.4833 | 0 | #DIV/0! |  |  | 371.2 | 1580.0667 | 9574.7 | dic
01-dic - 05-dic | 7503.3333 | 0 | #DIV/0! |  |  | 368.85
08-dic - 12-dic | 7876.05 | 0 | #DIV/0! |  |  | 372.7167
15-dic - 19-dic | 8229.2 | 0 | #DIV/0! |  |  | 353.15
22-dic - 26-dic | 8570.2667 | 0 | #DIV/0! |  |  | 341.0667
29-dic - 31-dic | 8749.8667 | 0 | #DIV/0! |  |  | 179.6
02-jun - 06-jun | 160
09-jun - 13-jun | 180
16-jun - 20-jun | 190
23-jun - 27-jun | 200.66
30-jun - 04-jul | 204.33
07-jul - 11-jul | 192
14-jul - 18-jul | 170
21-jul - 25-jul | 166
28-jul - 01-ago | 186
04-ago - 08-ago | 190
11-ago - 15-ago | 160
18-ago - 22-ago | 160
25-ago - 29-ago | 160
01-sep - 05-sep | 160
08-sep - 12-sep | 160
15-sep - 19-sep | 156
22-sep - 26-sep | 155
29-sep - 03-oct | 158
06-oct - 10-oct | 128
13-oct - 17-oct | 159
20-oct - 24-oct | 159
27-oct - 31-oct | 160
03-nov - 07-nov | 131.2
10-nov - 14-nov | 162
17-nov - 21-nov | 163.8
24-nov - 28-nov | 157.4
01-dic - 05-dic | 159.8
08-dic - 12-dic | 153.6
15-dic - 19-dic | 160
22-dic - 26-dic | 96
29-dic - 31-dic | 96